## Hoja 1
PLATAFORMA REFERIDOS
# | TIPO | DESCRIPCIÓN DE CAMBIO | PERFIL | ESTATUS | NOTA | ENCARGADO | PORCENTAJE DE AVANCE | APROBACIÓN | APP COMPRA | NOTA APP COMPRA
1 | NA | Entidad - Relación de Base de datos | SISTEMAS | ANÁLISIS |  | Noe Vargas Gonzalez |  |  | SI | Reestructurar Base de Datos
2 | APLICACIÓN WEB | Catálogo de usuarios(crear, eliminar, modificar, consultar) | SUPER ADMIN | ANÁLISIS | Analizar tipo de eliminación (Física o lógica) | Noe Vargas Gonzalez |  |  | NO
3 | APLICACIÓN WEB | Catálogo de invitación para descarga de App móvil (crear, eliminar, modificar, consultar) | SUPER ADMIN | ANÁLISIS | Analizar tipo de eliminación (Física o lógica) |  |  |  | NO
4 | APLICACIÓN WEB | Reporte de inactividad en la App(Estimar fechas para alertar su inactividad 10, 15 días). | SUPER ADMIN | ANÁLISIS |  |  |  |  | NO
5 | APLICACIÓN WEB | Reporte descarga de App(Rastrear el origen de la invitación), filtrar por usuario mostrar el total de hijos de cada usuario | SUPER ADMIN | ANÁLISIS |  |  |  |  | NO
6 | APLICACIÓN WEB | Reporte por usuario actividad de su red(Conexiones totales, inactividad, Actividad, Filtro por fechas). Boton para compartir la actividad de su red al usuario seleccionado(s) por WhatsApp o correo Electrónico | SUPER ADMIN | ANÁLISIS
7 | APLICACIÓN WEB | Catálogo de inactividad de App | SUPER ADMIN | ANÁLISIS |  |  |  |  | NO
8 | APP MÓVIL(iOS, Android) | Formulario de registro(Alta, recuperación de contraseña) | USUARIO | ANÁLISIS | Recuperación por Correo Electrónico |  |  |  | SI
9 | APP MÓVIL(iOS, Android) | Botón para compartir App móvil. Invitación por WhatsApp, Correo Electrónico. | USUARIO | ANÁLISIS |  |  |  |  | SI | Reestructurar catálogo
10 | APP MÓVIL(iOS, Android) | Alerta de publicación compartida Encabezado, Boton de acceso, indicaciones(like, me gusta, leer. compartir , etc). Despues de que la plataforma detecto que se abrio el Link en un periodo de tiempo de 15 o 20 minutos el usuario recibe una alerta de agradecimiento, mostrando un cuestionario de dos preguntas: ¿Realizo lo indicado? Respuetas si o no ¿Calificación de contenido? Respuesta con 5 estrellas Datos que se guardan para mostrarlos en un reporte de actividad(calificación de contenido, total de los envios, total de personas que abrieron la alerta, total de personas que le dieron clic al boton, total de personas que hicieron lo solicitado, total no lo realizo lo indicado, total no contesto la pregunta). | USUARIO | ANÁLISIS |  |  |  |  | SI | Se ocupan las misma alertas(Reestructurar tabla de alerta para el contador)
11 | APP MÓVIL(iOS, Android) | Alerta de inactividad de App | USUARIO | ANÁLISIS
SEGUNDA ETAPA
14 | APP MÓVIL(iOS, Android) | El usuario visualiza su actividad de su red | USUARIO | ANÁLISIS
15 | APP MÓVIL(iOS, Android) | Comisiones y Premios | USUARIO | ANÁLISIS
16 | APP MÓVIL(iOS, Android) |  | USUARIO | ANÁLISIS
17 | APP MÓVIL(iOS, Android) |  | USUARIO | ANÁLISIS
18
19